河北省太行山高速公路邯郸段

6月份

质量安全月报

日 期：  2017-06-27

一、工程总体进度情况:

总体施工进度较上月有所进步，四标段东坡隧道仰拱、二衬施工进度缓慢，五标段、六标段本月进展与计划存在较大差距。

截止到本月25日一标段本月完成产值8675.5万元，占月计划完成产值7124.85万元的121.8%；三标段本月完成产值9523.1万元，占月计划完成产值8586.5万元的110.9%；四标段本月完成产值（除东坡隧道）9496.3万元，占月计划产值9116.88万元的104%。四标段东坡隧道本月完产值1764万元，占月度计划产值1872万元的94%。五标段本月完成产值2016.9万元，占月度计划产值8209.23万元的25%。六标段本月完成产值4840.37万元，占月度计划产值7419.61万元的65.2%。七标段本月完成产值5440.5万元，占月度计划产值4986.26万元的109.1%。八标段本月完成产值5610万元，占月度计划产值4638.33万元的111.2%。九标段本月完成产值2502.76万元，占月度计划产值2051.63万元的122%。

- 太行山邯郸段质量控制情况

本月总体质量处于可控状态，未出现质量事故。但是部分施工工点、工序与标准化施工要求还有较大差距。各总监办通过日常巡视、旁站、检测及组织专项检查，对施工中存在的问题督促施工单位进行了整改落实。在筹建处以及总监办的大力监管下东坡隧道初支混凝土平整度、系统锚杆数量、超前支护施工、拱架间距、二衬厚度得到了较好的控制，洞口标准化建设也已得到很大提高。琅矿隧道增加了湿喷机和门禁系统，洞口标准化建设已有初步改善。四标段梁场的钢筋加工场标准化建设有了较大改善;梁场存梁区建设基本完成，达到存梁条件，缓解了制梁压力；拌合站水洗设备已进场，现正在进行组装。对六标段隧道施工进行技术培训和技术交底工作；重新对桥梁墩柱、承台及薄壁墩进行安全技术交底，完善首件工程认可制。填石路堤重新试验段，并对施工质量控制要点及施工参数进行总结，用于指导填石路堤的施工。

为加大对现场质量、安全的有效控制，要求各总监办对所监理施工标段存在的问题进行通报处罚，并督促整改落实。

- 安全控制情况

1、本月为“安全生产月”，筹建处制定了活动实施方案并进行了下发，要求各标段制作条幅进行活动宣传，安全生产月周小结报告按时上报筹建处。各单位均对全体人员进行安全月教育以及安全知识竞赛网络答题。

2、针对汛期，筹建处质量安全科联合各总监办安全监理工程师对施工单位驻地、料场、生活区、预制场、拌合站、弃渣场、隧道、高边坡、涵洞、临时用电、支架脚手架、起重机械设备、沿河、傍山、水毁易发路段、河道施工防护设施等进行了排查工作，并要求各施工标段对排水设施进行清淤检查，保证出口下游村庄、铁路的安全。高大设备、钢筋加工棚要加设缆风绳，做好防大风准备。并针对存在安全隐患的施工工点，要求施工单位上报了防范措施及编制了相应应急预案，并上报筹建处。

3、坚持安全生产检查制度，坚持日常安全巡视。各总监办本月对所辖标段进行了安全专项大检查，并针对存在的问题采用口头指令、下发隐患整改通单等形式，要求施工单位进行了整改，现场安全取得了良好效果。

4、坚持强化爆破施工安全控制，针对爆破施工安全加强了巡视检查力度，要求加强安全教育，杜绝违规施工。

5、坚持安全会议制度及安全生产培训教育制度。

6、严格平安工地建设及考评制度，本月完成了对总监办及施工单位平安工地的考核工作，并完成了自我考核评价工作。

截止目前，现场安全处于可控状态，无任何安全事故发生。同时赵峪隧道、岭底隧道、东坡隧道安全设施已按要求配备到位，并投入使用，但施工现场二衬距掌子面均存在安全步距超规范现象，要求各总监办将加大现场督促整改力度。

四、环境保护管理情况

保持驻地、施工现场的清洁卫生。督促各标段对场地道路、生活、生产设施合理布局，设备停放整齐有序，材料归类堆放并插上标志牌。督促各标段保持临时道路畅通，搅拌站、预制厂以及生活区有通畅的排水系统，保证废水污水不乱排乱放，生活垃圾定点堆放。督促施工单位对施工便道经常洒水，保证不扬尘，并与每月7号、17号、27号按时上报筹建处《公路扬尘治理工作台账》；对钻孔灌注桩施工现场泥浆池加强规范管理，禁止乱排乱放。加强卫生管理，教育各级人员养成良好的生活习惯，进行卫生健康知识教育，预防传染病、流行性疾病的发生。

- 下月的质量、安全工作要点

1、加大对施工单位内业资料的督促、上报力度，要求其尽快完善各项方案、开工报告的整理并按照程序上报，以便更好的指导现场施工。

2、继续落实执行 “亮点工程”“品质工程”实施方案，确保“亮点工程”项目质量和安全，加强首件管控力度，严格执行首件工程认可制，以点带面实现“品质工程”要求。

3、督促各施工标段加强桥梁高墩施工质量安全控制、梁板的养生工作，增加标准化养生棚。督促6、8、9加快梁场建设，完成T梁首件工程。

4、路基施工高边坡施工安全控制、高填方质量控制、隧道施工质量安全控制。

5、加强原材料质量控制，严把材料进出关，不合格材料严禁入场。要求各总监办加强现场原材料管控力度，不合格材料及时清理出场。严格按频率完成相关试验检测工作，及时完善试验室相关内业资料整理。督促施工单位及时上报外委试验报告，按照程序完成相关的试验检测工作。

6、加强对现场施工质量安全的巡视力度，确保现场施工质量安全。加强现场安全文明施工控制。对现场不符合施工要求及标准化管理要求的施工工区及施工工点，经屡次要求而拒不整改的，将依据相关规定进行通报或罚款处理。

7、继续加强“平安工地”建设，确保工地平安落到实处。

8、继续加强汛期施工安全工作，落实汛期值班和安全检查，督促各标段做好防汛值班和物资储备工作。

- 目前存在的质量安全问题

1、台背回填开始大范围施工，台背回填填料普遍不合格，粒径超大，台背两侧填筑高差过大，没有对称回填。

2、上报开工报告时盖章不全，内业资料填写不规范，涂改较多。

3、路基防护方面，个别段落还没有设置截水沟，泄水槽和挡水墙，雨季容易对路基造成冲刷影响路基稳定性。

4、K54+405波纹管涵回填时，粒径超大，且填筑厚度超厚，要求现场进行开挖返工处理。

5、郝赵2号盖梁钢筋焊接不规范，焊缝长度不足；墩柱养生没有采用一塑一布养生法。

6、七标段T梁底座预埋锚固筋与梁底主筋发生冲突时，随意切割锚固筋，要求现场进行拆除更换。T梁波纹管坐标控制不严格，偏差较大，要求现场增加固定井字架

7、关防大桥挖孔桩施工时，护壁现场拌合且混凝土强度不够，护壁混凝土必须集中拌合，强度同桩基强度。

8、岭底隧道安全步距问题，多次督促要求其整改落实，项目部落实整改缓慢。

9、四、五标段施工现场管理混乱，技术力量不足，对施工现场管控力度不够。现场施工标准化程度不高，质保体系运转不正常，管理人员责任心差，执行力差，对提出的问题整改不积极、不及时。

10、现场施工人员安全意识淡薄，缺乏有效监管。

11、施工现场配电箱随意摆放，没有确保一闸一箱的要求。

12、赵裕隧道通风设备通风管道破损；

13、施工现场所有高空作业都未按要求搭设安全爬梯，施工作业人员上下都靠塔吊吊运，高空作业平台安全防护围挡不完善；

14、一标段施工便道不平整，晴天扬尘严重，雨后泥泞不堪，车辆无法行走。

15、九标段施工便道的个别急弯处没有设置凸透镜，高边坡个别段没有设置防撞墩。

16、四标段1号拌合站水泥罐体到目前为止还未按要求安装上避雷设施以及缆风绳；

17、五标段西寂寥大桥、大洼1号桥钢筋加工场、3#拌合站位于河道中，需加强汛期防控措施。

18、古台1号、2号隧道洞口上方存在坍塌风险，要求项目部尽快解决。

19、关防大桥基坑开挖5米以上没有放坡开挖，没有设置安全防护。

20、个别挖孔桩没有进行覆盖安全盖板，且上下人员没有设置软梯。

| HDJL1总监办2017年6月试验月报汇总表 |
| --- |
| 工程名称:河北省太行山高速公路邯郸段 | 合同号：HDJL1 试汇表01 |
| 次数 | 上月累计 | 本月检测 | 本月累计检测 |
| 试验项目 | 检测 次数 | 合格 次数 | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) |
| 粗集料 | 规格料筛分 | 48 | 48 | 45 | 45 | 100 | 93 | 93 | 100 |
|  | 混合料筛分 | 11 | 11 | 13 | 13 | 100 | 24 | 24 | 100 |
|  | 密度、吸水率 | 48 | 48 | 45 | 45 | 100 | 93 | 93 | 100 |
|  | 堆积密度、空隙率 | 48 | 48 | 45 | 45 | 100 | 93 | 93 | 100 |
|  | 含泥量、泥块含量 | 48 | 48 | 46 | 45 | 97.8 | 94 | 93 | 98.9 |
|  | 针片状含量 | 48 | 48 | 45 | 45 | 100 | 93 | 93 | 100 |
|  | 压碎值 | 16 | 16 | 14 | 14 | 100 | 30 | 30 | 100 |
| 细集料 | 筛分 | 24 | 24 | 19 | 19 | 100 | 43 | 43 | 100 |
|  | 密度、吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表观、堆积、紧装密度 | 24 | 24 | 19 | 19 | 100 | 43 | 43 | 100 |
|  | 含泥量、泥块含量 | 24 | 24 | 19 | 19 | 100 | 43 | 43 | 100 |
| 钢 筋 | 钢筋原材拉伸冷弯 | 93 | 93 | 61 | 61 | 100 | 154 | 154 | 100 |
|  | 钢筋原材可焊性 |  |  | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |
|  | 钢筋机械连接 | 22 | 22 | 6 | 6 | 100 | 28 | 28 | 100 |
|  | 焊接钢筋 | 29 | 29 | 14 | 14 | 100 | 43 | 43 | 100 |
| 水泥品质试验 | 19 | 19 | 12 | 12 | 100 | 31 | 31 | 100 |
| 石灰品质试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准试验 | 水泥混凝土配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥净浆配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流态粉煤灰水泥混合料配合比 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 100 |
|  | 土工标准试验 | 5 | 5 | 1 | 1 |  | 6 | 6 |  |
|  | 石灰土标准试验 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  | 二灰稳定土配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二灰稳定碎石配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥稳定碎石配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标定标准砂密度试验 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 测力环回归曲线标定试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥石灰剂量曲线标定试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 击实试验 | 7 | 7 | 1 | 1 |  | 8 | 8 |  |
| 液塑限联合测定试验 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 4 | 4 |  |
| 土的颗粒分析试验 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 4 | 4 |  |
| CBR试验 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 填表人:李辉 | 复核:郭英涛 | 试验负责人:聂增芳 |
| HDJL1总监办2017年6月试验月报汇总表 |
| 工程名称:河北省太行山高速公路邯郸段 | 合同号:HDJL1 试汇表01 |
| 次数 | 上月累计 | 本月检测 | 本月累计检测 |
| 试验项目 | 检测 次数 | 合格 次数 | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) |
| 水泥混凝土拌和物表观蜜度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥混凝土抗压强度 | 1832 | 1832 | 893 | 893 | 100 | 2725 | 2725 | 100 |
| 水泥混凝土抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥净浆抗压强度 | 1 | 1 | 9 | 9 | 100 | 10 | 10 | 100 |
| 水泥砂浆抗压强度 | 3 | 3 | 10 | 10 | 100 | 13 | 13 | 100 |
| 流态粉煤灰水泥混合料抗压强度 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 桥梁地基承载力试验 | 72 | 58 | 20 | 19 | 95 | 92 | 77 | 83.7 |
| 灌砂法测定压实度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贝克曼梁测定路基回弹弯沉试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面结构层厚度测试试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锚杆拉拔 | 32 | 32 | 47 | 47 | 100 | 79 | 79 | 100 |
| 灰剂量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无侧限抗压强度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外委试验 | 粗集料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 细集料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土外加剂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 掺外加剂水泥混凝土配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预应力筋-锚具组装件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢绞线 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
|  | 锚具、夹片 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
|  | 土工布、土工格栅 |  |  | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 橡胶支座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 千斤顶标定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桩基无破损检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉煤灰 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 100 |
| 填表人:李辉 | 复核:郭英涛 | 试验负责人:聂增芳 |
| HDJL1总监办2017年6月试验月报汇总表 |
| 工程名称:河北省太行山高速公路邯郸段 | 合同号：HDJL1 试汇表01 |
| 次数 | 上月累计 | 本月检测 | 本月累计检测 |
| 试验项目 | 检测 次数 | 合格 次数 | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) |
| 外委试验 | 矿渣粉 |  |  | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 中空锚杆 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 钢筋锚杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工字钢 |  |  | 9 | 9 | 100 | 9 | 9 | 100 |
|  | 防水卷材 |  |  | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 |
|  | 波纹管 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 注浆遇水膨胀止水条 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 角钢 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 钢筋网片 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 填表人:李辉 | 复核:郭英涛 | 试验负责人:聂增芳 |

| HDJL2合同2017年06月份试验月报汇总表 |
| --- |
| 工程名称:河北省太行山高速公路邯郸段 | 合同号: HDJL2 试汇表01 |
| 次数 | 上月累计 | 本月检测 | 本月累计检测 |
| 试验项目 | 检测 次数 | 合格 次数 | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) |
| 粗集料 | 规格料筛分 | 8 | 8 | 4 | 4 | 100 | 12 | 12 | 100 |
|  | 混合料筛分 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 |
|  | 密度、吸水率 | 8 | 8 | 4 | 4 | 100 | 12 | 12 | 100 |
|  | 堆积密度、空隙率 | 8 | 8 | 4 | 4 | 100 | 12 | 12 | 100 |
|  | 含泥量、泥块含量 | 8 | 8 | 4 | 4 | 100 | 12 | 12 | 100 |
|  | 针片状含量 | 8 | 8 | 4 | 4 | 100 | 12 | 12 | 100 |
|  | 压碎值 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 |
| 细集料 | 筛分 | 6 | 6 | 2 | 2 | 100 | 8 | 8 | 100 |
|  | 密度、吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表观、堆积、紧装密度 | 6 | 6 | 2 | 2 | 100 | 8 | 8 | 100 |
|  | 含泥量、泥块含量 | 6 | 6 | 2 | 2 | 100 | 8 | 8 | 100 |
|  | 亚甲蓝、石粉含量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 |
| 钢 筋 | 钢筋原材拉伸冷弯 | 33 | 33 | 39 | 39 | 100 | 72 | 72 | 100 |
|  | 钢筋原材可焊性 | 3 | 3 | 26 | 26 | 100 | 29 | 29 | 100 |
|  | 焊接钢筋 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 |
| 水泥品质试验 | 15 | 15 | 19 | 19 | 100 | 34 | 34 | 100 |
| 石灰品质试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准试验 | 水泥混凝土配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥净浆配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流态粉煤灰水泥混合料配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土工标准试验 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
|  | 石灰土标准试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二灰稳定土配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二灰稳定碎石配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥稳定碎石配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标定标准砂密度试验 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 测力环回归曲线标定试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥石灰剂量曲线标定试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 击实试验 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 液塑限联合测定试验 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 土的颗粒分析试验 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| CBR试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表:胡艳丽 | 复核:李桂林 | 试验工程师: | 徐海林 |  |
| HDJL2合同2017年06月份试验月报汇总表 |
| 工程名称:河北省太行山高速公路邯郸段 | 合同号:HDJL2 试汇表01 |
| 次数 | 上月累计 | 本月检测 | 本月累计检测 |
| 试验项目 | 检测 次数 | 合格 次数 | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) |
| 泥浆性能指标试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥混凝土拌和物稠度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥混凝土拌和物表观蜜度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥混凝土抗压强度 | 22 | 22 | 82 | 82 | 100 | 104 | 104 | 100 |
| 水泥混凝土抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥净浆抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥砂浆抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流态粉煤灰水泥混合料抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁地基承载力试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌砂法测定压实度试验 |  |  | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 环刀法测定压实度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贝克曼梁测定路基回弹弯沉试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面结构层厚度测试试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锚杆拉拔 | 2 | 2 | 13 | 13 | 100 | 15 | 15 | 100 |
| 灰剂量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无侧限抗压强度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外委试验 | 粗集料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 细集料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土外加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掺外加剂水泥混凝土配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预应力筋-锚具组装件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢绞线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锚具、夹片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土工布、土工格栅 |  |  | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 |
|  | 橡胶支座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 千斤顶标定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桩基无破损检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉煤灰 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 填表:胡艳丽 | 复核:李桂林 | 试验工程师: | 徐海林 |  |
| HDJL2合同2017年06月份试验月报汇总表 |
| 工程名称:河北省太行山高速公路邯郸段 | 合同号:HDJL2 试汇表01 |
| 次数 | 上月累计 | 本月检测 | 本月累计检测 |
| 试验项目 | 检测 次数 | 合格 次数 | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) |
| 外委试验 | 矿渣粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中空锚杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋锚杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工字钢 |  |  | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 |
|  | 防水卷材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 软式透水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HDPE打孔波纹管 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 钢边止水带 |  |  | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 无缝钢管 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 钢板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表:胡艳丽 | 复核:李桂林 | 试验工程师: | 徐海林 |  |

| HDJL3合同2017年6月试验月报汇总表 |
| --- |
| 工程名称:河北省太行山高速公路邯郸段 | 合同号：HDJL3 试汇表01 |
| 次数 | 上月累计 | 本月检测 | 本月累计检测 |
| 试验项目 | 检测 次数 | 合格 次数 | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) |
| 粗集料 | 规格料筛分 | 19 | 19 | 12 | 12 | 100 | 31 | 31 | 100 |
|  | 混合料筛分 | 7 | 7 | 4 | 4 | 100 | 11 | 11 | 100 |
|  | 密度、吸水率 | 22 | 22 | 12 | 12 | 100 | 34 | 34 | 100 |
|  | 堆积密度、空隙率 | 22 | 22 | 12 | 12 | 100 | 34 | 34 | 100 |
|  | 含泥量、泥块含量 | 22 | 22 | 12 | 12 | 100 | 34 | 34 | 100 |
|  | 针片状含量 | 22 | 22 | 12 | 12 | 100 | 34 | 34 | 100 |
|  | 压碎值 | 7 | 7 | 4 | 4 | 100 | 11 | 11 | 100 |
| 细集料 | 筛分 | 8 | 8 | 4 | 4 | 100 | 12 | 12 | 100 |
|  | 密度、吸水率 | 8 | 8 | 4 | 4 | 100 | 12 | 12 | 100 |
|  | 表观、堆积、紧装密度 | 8 | 8 | 4 | 4 | 100 | 12 | 12 | 100 |
|  | 含泥量、泥块含量 | 8 | 8 | 4 | 4 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| 钢 筋 | 钢筋原材拉伸冷弯 | 195 | 195 | 202 | 202 | 100 | 397 | 397 | 100 |
|  | 钢筋原材可焊性 |  |  | 63 | 63 | 100 | 63 | 63 | 100 |
|  | 钢筋机械连接 | 12 | 12 | 23 | 23 | 100 | 35 | 35 | 100 |
|  | 焊接钢筋 | 19 | 19 | 47 | 47 | 100 | 66 | 66 | 100 |
| 水泥品质试验 | 44 | 44 | 85 | 85 | 100 | 129 | 129 | 100 |
| 石灰品质试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准试验 | 水泥混凝土配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥净浆配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流态粉煤灰水泥混合料配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土工标准试验 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | 5 | 5 | 100 |
|  | 石灰土标准试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二灰稳定土配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二灰稳定碎石配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥稳定碎石配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标定标准砂密度试验 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 |
| 测力环回归曲线标定试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥石灰剂量曲线标定试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 击实试验 | 3 | 3 | 6 | 6 | 100 | 9 | 9 | 100 |
| 液塑限联合测定试验 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 土的颗粒分析试验 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| CBR试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人:刘园 | 复核:姬尚航 | 试验负责人:王磊 |

| HDJL3合同2017年6月试验月报汇总表 |
| --- |
| 工程名称:河北省太行山高速公路邯郸段 | 合同号：HDJL3 试汇表01 |
| 次数 | 上月累计 | 本月检测 | 本月累计检测 |
| 试验项目 | 检测 次数 | 合格 次数 | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) |
| 水泥混凝土拌和物表观密度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥混凝土抗压强度 | 430 | 430 | 358 | 358 | 100 | 788 | 788 | 100 |
| 水泥混凝土抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥净浆抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥砂浆抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流态粉煤灰水泥混合料抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁地基承载力试验 | 13 | 13 | 16 | 16 | 100 | 29 | 29 | 100 |
| 灌砂法测定压实度试验 | 50 | 50 | 125 | 125 | 100 | 175 | 175 | 100 |
| 桩基检测 | 32 | 32 | 8 | 8 | 100 | 40 | 40 | 100 |
| 贝克曼梁测定路基回弹弯沉试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面结构层厚度测试试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锚杆拉拔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灰剂量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无侧限抗压强度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外委试验 | 粗集料 |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 100 |
|  | 细集料 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
|  | 水泥 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
|  | 水 |  |  | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 土 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
|  | 混凝土外加剂 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 100 |
|  | 掺外加剂水泥混凝土配合比 |  |  | 2 | 2 | 100 | 6 | 6 | 100 |
|  | 预应力筋-锚具组装件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢绞线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锚具、夹片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土工布、土工格栅 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 橡胶支座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 千斤顶标定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桩基无破损检测 | 42 | 42 | 14 | 14 | 100 | 56 | 56 | 100 |
|  | 粉煤灰 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 |
| 填表人:刘园 | 复核:姬尚航 | 试验负责人:王磊 |

| HDJL3合同2017年6月试验月报汇总表 |
| --- |
| 工程名称:河北省太行山高速公路邯郸段 | 合同号：HDJL3 试汇表01 |
| 次数 | 上月累计 | 本月检测 | 本月累计检测 |
| 试验项目 | 检测 次数 | 合格 次数 | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) |
| 外委试验 | 矿渣粉 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 |
|  | 中空锚杆 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 钢筋锚杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工字钢 | 3 | 3 |  |  | 100 | 3 | 3 | 100 |
|  | 防水卷材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋网片 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
|  | 无缝钢管 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 钢筋机械连接 |  |  | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 预应力塑料波纹管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压浆料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 套筒 |  |  | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 剥肋滚轧直螺纹钢筋接头 |  |  | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
| 填表人:刘园 | 复核:姬尚航 | 试验负责人:王磊 |

| 2017年06月份试验月报汇总表（项目部） |
| --- |
| 工程名称:太行山高速公路邯郸段 | 试验单位: 试汇表01 |
| 次数 | 上月累计 | 本月检测 | 本月累计检测 |
| 试验项目 | 检测 次数 | 合格 次数 | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) |
| 粗集料 | 规格料筛分 | 211 | 211 | 235 | 235 | 100 | 446 | 446 | 100 |
|  | 混合料筛分 | 55 | 55 | 66 | 66 | 100 | 121 | 121 | 100 |
|  | 密度、吸水率 | 211 | 211 | 235 | 235 | 100 | 446 | 446 | 100 |
|  | 堆积密度、空隙率 | 214 | 214 | 235 | 235 | 100 | 449 | 449 | 100 |
|  | 含泥量、泥块含量 | 211 | 211 | 236 | 235 | 99.6 | 447 | 446 | 99.8 |
|  | 针片状含量 | 211 | 211 | 235 | 235 | 100 | 446 | 446 | 100 |
|  | 压碎值 | 69 | 69 | 81 | 80 | 98.8 | 150 | 149 | 99.3 |
| 细集料 | 筛分 | 102 | 101 | 116 | 116 | 100 | 218 | 217 | 99.5 |
|  | 密度、吸水率 | 15 | 15 | 27 | 27 | 100 | 42 | 42 | 100 |
|  | 表观、堆积、紧装密度 | 105 | 105 | 115 | 115 | 100 | 220 | 220 | 100 |
|  | 含泥量、泥块含量 | 105 | 105 | 115 | 115 | 100 | 220 | 220 | 100 |
| 钢 筋 | 钢筋原材拉伸冷弯 | 386 | 386 | 402 | 402 | 100 | 788 | 788 | 100 |
|  | 钢筋原材可焊性 | 2 | 2 | 103 | 103 | 100 | 105 | 105 | 100 |
|  | 钢筋机械连接 | 33 | 33 | 61 | 61 | 100 | 94 | 94 | 100 |
|  | 焊接钢筋 | 63 | 63 | 76 | 76 | 100 | 139 | 139 | 100 |
| 水泥品质试验 | 135 | 135 | 163 | 163 | 100 | 298 | 298 | 100 |
| 石灰品质试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准试验 | 水泥混凝土配合比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 水泥净浆配合比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 水泥砂浆配合比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 流态粉煤灰水泥混合料配合比 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 土工标准试验 | 11 | 11 | 7 | 7 | 100 | 18 | 18 | 100 |
|  | 石灰土标准试验 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
|  | 二灰稳定土配合比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 二灰稳定碎石配合比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 水泥稳定碎石配合比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标定标准砂密度试验 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 6 | 6 | 100 |
| 测力环回归曲线标定试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥石灰剂量曲线标定试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 击实试验 | 15 | 15 | 9 | 9 | 100 | 23 | 23 | 100 |
| 液塑限联合测定试验 | 6 | 6 | 3 | 3 | 100 | 8 | 8 | 100 |
| 土的颗粒分析试验 | 6 | 6 | 3 | 3 | 100 | 8 | 8 | 100 |
| CBR试验 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
| 填表:贾巧燕 | 复核:李朋雨 | 试验工程师: | 彭剑锋 |  |

| 2017年06月份试验月报汇总表（项目部） |
| --- |
| 工程名称:太行山高速公路邯郸段 | 试验单位: 试汇表01 |
| 次数 | 上月累计 | 本月检测 | 本月累计检测 |
| 试验项目 | 检测 次数 | 合格 次数 | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) |
| 泥浆性能指标试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土拌和物稠度试验 | 46 | 46 | 71 | 71 | 100 | 117 | 117 | 100 |
| 水泥混凝土拌和物表观蜜度试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土抗压强度 | 1767 | 1767 | 2186 | 2186 | 100 | 3953 | 3953 | 100 |
| 水泥混凝土抗折强度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥净浆抗压强度 | 0 | 0 | 45 | 45 | 100 | 45 | 45 | 100 |
| 水泥砂浆抗压强度 | 6 | 6 | 24 | 24 | 100 | 30 | 30 | 100 |
| 流态粉煤灰水泥混合料抗压强度 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 |
| 桥梁地基承载力试验 | 81 | 75 | 41 | 40 | 97.5 | 122 | 115 | 94.3 |
| 灌砂法测定压实度试验 | 249 | 249 | 257 | 257 | 100 | 506 | 506 | 100 |
| 环刀法测定压实度试验 | 32 | 32 | 8 | 8 | 100 | 40 | 40 | 100 |
| 贝克曼梁测定路基回弹弯沉试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路面结构层厚度测试试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灰剂量 | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 167 | 167 | 100 |
| 无侧限抗压强度试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外委试验 | 粗集料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 细集料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 |
|  | 水泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
|  | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
|  | 土 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 混凝土外加剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
|  | 掺外加剂水泥混凝土配合比 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 | 7 | 7 | 100 |
|  | 预应力筋-锚具组装件 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 8 | 100 |
|  | 钢绞线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 锚具、夹片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
|  | 土工布、土工格栅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
|  | 橡胶支座 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 4 | 100 |
|  | 千斤顶标定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 桩基无破损检测 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 粉煤灰 | 42 | 42 | 14 | 14 | 100 | 56 | 56 | 100 |
| 填表:贾巧燕 | 复核:李朋雨 | 试验工程师: | 彭剑锋 |  |

| 2017年06月份试验月报汇总表(项目部) |
| --- |
| 次数 | 上月累计 | 本月检测 | 本月累计检测 |
| 试验项目 | 检测 次数 | 合格 次数 | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) | 次数 | 合格 次数 | 合格率(%) |
| 外委试验 | 矿渣粉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中空锚杆 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | 6 | 6 | 100 |
|  | 钢筋锚杆 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 工字钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 防水卷材 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |
|  | 无缝钢管 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 |
|  | 钢板 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 钢筋网片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 软式透水管 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 无缝钢管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 止水带 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | HDPE打孔波纹管 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 套筒 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 |
|  | 剥肋滚轧直螺纹钢筋接头 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 钢筋机械连接 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 等边角钢 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 注浆遇水膨胀止水条 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 填表:贾巧燕 | 复核:李朋雨 | 试验工程师: | 彭剑锋 |  |